## ALARCON
|  | REGISTRO DE PRODUCCIÓN | [9 empty] | F-PROD-01-B
VIGENCIA: 04/12/2025
Elaborada por: Candela Murua | [5 empty] | Aprobada por: Direccion | [5 empty] | FECHA EMISION: 16/12/2025
OPERARIO RESPONSABLE: | [11 empty] | FECHA OBJETIVO: 20/12/2025
FECHA | IDENTIFICACION DE PROYECTO | IDENTIFICACION DE PLANO | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN | CANTIDAD (UNIDADES POR PLANO) | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |  |  | TAKE TIME |  |  | OBSERVACION | LIBERACION PIEZAS (LIDER)
[6 empty] | HORA Inicio | HORA Final | Tiempo de paradas | Minutos totales de produccion | Unidades | resultado Min/U
2026-03-17 | G800 | P01 03 009 | FRESADO | CORREDERA EN 4 PERFORACIONES | 1 | 7:10 | 9:43 | 10 | 143 | 1 | 143
| G800 | P01 06 001 | FRESADO | CORREDERA EN 8 PERFORACIONES | 1 | 9:50 | 10:05 | 2 | 13 | 1 | 13
| G800 | SIN DATO | ARMADORA | REFORMA PALLETIZADORA | 1 | 10:07 | 11:08 | 11 | 50 | 1 | 50
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | CORTE CHAPA | CORTAR TAPA SOPLADOR INOX 200 x 110 | 2 | 11:10 | 11:25 | 2 | 13 | 2 | 6.5 | EN TOTAL PARA EL TRABAJO DE LA BAÑADORA QUE FUE CORTAR Y LIMPIAR CAÑO SOPORTE, CHAPA TAPA Y PERFORAR LA BAÑADORA TARDO DESDE LAS 11 10 A LAS 16 HS, CON UNA PRODUCCION REAL DE 200MIN EQUIVALENTES A 3 HORAS
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | CORTE CHAPA | CORTAR TAPA SOPLADOR INOX 200 x 110 | 2 | 11:25 | 12:09 | 5 | 39 | 2 | 19.5 |  |  | 200 | MINUTOS TOTALES
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | LIMPIEZA CHAPA | LIMPIEZA DE CHAPAS CORTADAS QUITAR REBARBA | 2 | 12:12 | 13:40 | 43 | 45 | 2 | 22.5 |  |  | 3.3333
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | CORTE CAÑO | CORTE CAÑO TAPA SOPLADOR | 2 | 13:45 | 13:55 | 5 | 5 | 2 | 2.5
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | LIMPIEZA Y PERFORADO | LIMPIEZA Y PERFORADO DE SOPORTE | 2 | 13:55 | 14:40 | 0 | 45 | 2 | 22.5
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | PERFORADO | PERFORACION EN BAÑADORA | 4 | 14:40 | 15:25 | 15 | 30 | 4 | 7.5
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | PERFORADO | PERFORACION EN BAÑADORA PARA SOPORTE | 2 | 15:25 | 16:00 | 12 | 23 | 2 | 11.5
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | ORLI
2026-03-20 |  |  | PATAS | CORTADO Y LIMPIEZA DE PLACAS PARA SOPORTE DE PATAS EN CALESITA DOS ESPIGAS |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | RETORNO | SACAR CAÑOS QUE ESTAN LARGOS Y COLOCAR NUEVOS A MEDIDA |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
2026-03-30 | BAÑADORA EMPANADAS | SIN DATO | ENSAMBLE | LIMPIEZA Y ARMADO DE LA MAQUINA | 2 | 7:00 | 9:01 | 3 | 118 | 1 | 118
| G1300 | P008 | LIMPIEZA | LIMPIEZA Y CONTROL CHAPA JUNTA | 8 | 9:19 | 9:52 | 0 | 33 | 1 | 33
| G1300 | P03-01-001 | LIMPIEZA | LIMPIEZA Y CONTROL CHAPA JUNTA | 16 | 9:52 | 10:50 | 0 | 58 | 1 | 58
| G1300 | P03-01-003 | LIMPIEZA | LIMPIEZA DE PIEZAS PORTA TRAVEZAÑOS | 12 | 10:50 | 11:20 | 0 | 30 | 1 | 30
| G1300 | P03-01-002 | LIMPIEZA | LIMPIEZA DDE PIEZAS TRAVEZAÑOS | 8 | 11:20 | 11:40 | 0 | 20 | 1 | 20
| G1300 | P03-01-001 P03-01-002 | ENSAMBLE | UNION DE AMBAS CHAPAS Y SOLDAR | 8 | 11:40 | 13:00 | 0 | 80 | 1 | 80
| G1300 | P04-003 | LIMPIEZA | LIMPIEZA DE PIEZAS CHAPA UNION | 6 | 13:00 | 14:15 | 43 | 32 | 1 | 32
| G1300 | P03-01-001 P03-01-002 | LIMPIEZA | LIMPIEZA DE PIEZAS CON ACIDO | 14 | 14:15 | 15:02 | 2 | 45 | 2 | 22.5
| G1300 | P008 | ENZAMBLE | UNION DE CHAPAS JUNTA CON CHAPAS RECTAS | 4 | 15:02 | 16:00 | 23 | 35 | 3 | 11.6667
2026-03-31 | G1300 | P03-002 | LIMPIEZA | LIMPIEZA REBARBA DE LATTERALES TRAMO RECTO | 2 | 7:00 | 8:20 | 0 | 80 | 2 | 40
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN DATO | ORDEN | ACOMODAR MAQUINAS EN TARIMA | 2 | 8:20 | 8:50 | 2 | 28 | 2 | 14
| G1300 | P03-002 | ENSAMBLE | ENSAMBLE DE P03-002 TRAMO RECTO, P03-01-002 TRAVEZAÑO Y P03-01-003 PORTA TRAVEZAÑO | 14 | 8:50 | 10:52 | 0 | 122 | 14 | 8.7143
| G1300 | P03-01-003 | CORRECCION | CORRECCION DE PORTATRAVEZAÑOS | 4 | 10:52 | 11:07 | 17 | -2 | 4 | -0.5
| G1300 | P01-001 | CORRECCION | PUNTERAS PORTA RODAMIENTOS | 2 | 11:10 | 12:33 | 0 | 83 | 2 | 41.5
| ENVAMEC | SIN DATO | ROLADO | ROLADO DE CONO | 1 | 12:33 | 13:55 | 40 | 42 | 1 | 42
| G1300 | P04-001 | PLEGADO | PLEGADO DE CHAPAS BASE PATAS | 1 | 13:55 | 16:00 | 5 | 120 | 1 | 120
2026-04-01 | G1300 | P04-001 | SOLDADO | SOLDADURA EN BASE PATA | 10 | 7:00 | 10:30 | 5 | 205 | 1 | 205
| G1300 | P04-001 | AMOLADO | AMOLADO Y PULIDO DE BASE | 10 | 10:30 | 11:50 | 3 | 77 | 1 | 77
| G1300 | P04-001 | ENSAMBLE | COLOCADO DE PATAS | 5 | 11:50 | 14:05 | 46 | 89 | 2 | 44.5
| G1300 | S04 | ENSAMBLE | UNION DE CHASIS CURVA Y RECTA | 2 | 14:05 | 15:30 | 2 | 83 | 1 | 83
| SIN DATO | SIN DATO | ORDEN | GUARDAR Y ACOMODAR PIEZAS PINTADAS | 16 | 15:30 | 16:00 | 3 | 27 | 1 | 27
2026-04-06 | G1300 | SIN DATO | MECANICA | LIMPIEZA DE PIEZAS, CORTAR HIERROS PARA RIENDA, PUNTERA, COLOCAR SOPORTE | 17 | 7:00 | 15:30 | 0 | 510 | 1 | 510
2026-04-06 | SIN DATO | SIN DATO | ROLAR | ROLADO DE CONO | 1 | 15:30 | 16:00 | 0 | 30 | 1 | 30
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0

## HERRERA
|  | REGISTRO DE PRODUCCIÓN | [9 empty] | F-PROD-01-B
VIGENCIA: 04/12/2025
Elaborada por: Candela Murua | [5 empty] | Aprobada por: Direccion | [5 empty] | FECHA EMISION: 16/12/2025
OPERARIO RESPONSABLE: | [11 empty] | FECHA OBJETIVO: 20/12/2025
FECHA | IDENTIFICACION DE PROYECTO | IDENTIFICACION DE PLANO | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN | CANTIDAD (UNIDADES POR PLANO) | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |  |  | TAKE TIME |  |  | OBSERVACION | LIBERACION PIEZAS (LIDER)
[6 empty] | HORA Inicio | HORA Final | Tiempo de paradas | Minutos totales de produccion | Unidades | resultado Min/U
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0

## LOPEZ
|  | REGISTRO DE PRODUCCIÓN | [9 empty] | F-PROD-01-B
VIGENCIA: 04/12/2025
Elaborada por: Candela Murua | [5 empty] | Aprobada por: Direccion | [5 empty] | FECHA EMISION: 16/12/2025
OPERARIO RESPONSABLE: | [11 empty] | FECHA OBJETIVO: 20/12/2025
FECHA | IDENTIFICACION DE PROYECTO | IDENTIFICACION DE PLANO | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN | CANTIDAD (UNIDADES POR PLANO) | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |  |  | TAKE TIME |  |  | OBSERVACION | LIBERACION PIEZAS (LIDER)
[6 empty] | HORA Inicio | HORA Final | Tiempo de paradas | Minutos totales de produccion | Unidades | resultado Min/U
2026-03-17 | BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | TORNO | BUJE DE EXTRACTOR | 8 | 7:00 | 14:30 | 45 | 405 | 8 | 50.625 | CADA BUJE 51 MIN APROX
| G800 PANAR | SIN PLANO | TORNO | SUPLEMENTO PARA CAJA RODAMIENTO | 1 | 14:30 | 16:00 | 0 | 90 | 1 | 90 | 1,5 HORAS PARA UN SUPLEMENTO CAJA RODAMIENTO |  | 1.5
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
2026-03-27 | G1300 | P02-003 | ROSCAR | EJE DE TRACCION Y RETORNO | 1 | 7:00 | 9:30 | 0 | 150 | 1 | 150
| G800 | P03-01-007 | CORTE Y TORNEO | CORTE Y TORNEADO EJE | 3 | 9:30 | 11:50 | 10 | 130 | 3 | 43.3333
| G800 | SIN PLANO | PRENSA CHAPA | ENDEREZAR CHAPA | 1 | 11:50 | 16:00 | 110 | 140 | 1 | 140 | 45 ALMUERZO 50 FUERA DE FABRICA 15 LIMPIEZA
2026-03-30 | G800 | SIN PLANO | TORNO | FRENTEAR EJE DE CHUPADOR | 1 | 7:00 | 8:00 | 7 | 53 | 1 | 53 | 7 MIN DEMORA AL INICIAR EL TURNO
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | LIMPIEZA | LIMPIEZA Y EMBALAJE | 2 | 8:00 | 14:30 | 45 | 345 | 2 | 172.5
| G700 | P23-04-007 | TORNO | TACO DELRING DIAMETRO 20 | 4 | 14:30 | 16:00 | 18 | 72 | 4 | 18
2026-03-31 | G700 | P23-04-007 | TORNO | TACO DELRING DIAMETRO 20 | 4 | 7:00 | 11:37 | 0 | 277 | 1 | 277
| G1300 | SIN DATO | ENSAMBLE | ARMAR Y DESARMAR BANDA | 1 | 11:37 | 16:00 | 60 | 203 | 1 | 203
2026-04-01 | NO APLICA | NO APLICA | REPARACION | REPARACION DE FRESA | 1 | 7:00 | 16:00 | 40 | 500 | 1 | 500
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0

## MIZAU
|  | REGISTRO DE PRODUCCIÓN | [9 empty] | F-PROD-01-B
VIGENCIA: 04/12/2025
Elaborada por: Candela Murua | [5 empty] | Aprobada por: Direccion | [5 empty] | FECHA EMISION: 16/12/2025
OPERARIO RESPONSABLE: | [11 empty] | FECHA OBJETIVO: 20/12/2025
FECHA | IDENTIFICACION DE PROYECTO | IDENTIFICACION DE PLANO | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN | CANTIDAD (UNIDADES POR PLANO) | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |  |  | TAKE TIME |  |  | OBSERVACION | LIBERACION PIEZAS (LIDER)
[6 empty] | HORA Inicio | HORA Final | Tiempo de paradas | Minutos totales de produccion | Unidades | resultado Min/U
2026-03-17 | N/A | N/A | LIMPIEZA | LIMPIEZA GENERAL EN PLANTA | N/A | 7:00 | 11:06 | 0 | 246 | 1 | 246
| G800 | SIN PLANO | LIMPIEZA | LIMPIEZA DE PIEZAS Y PERFORACIONES | 2 | 11:06 | 11:50 | 5 | 39 | 2 | 19.5
| G800 | SIN DATO | DESARME | CAJA DE TENSORES, CADENA, EJE Y PIÑONES | 1 | 11:50 | 14:10 | 52 | 88 | 1 | 88
| ENVAMEC- PALLETIZADOR | N/A | ACOMODAR | ACOMODAR PIEZAS EN SECTOR CORRESPONDIENTE | 1 | 14:10 | 14:50 | 10 | 30 | 1 | 30
| G800 | SIN DATO | LIMPIEZA | LIMPIEZA DE PIEZAS Y PERFORACIONES | 2 | 14:50 | 16:00 | 23 | 47 | 2 | 23.5
2026-03-18 | G800 | soporte rodamiento 207 | caja de rodamiento | colocar caja de rodamiento en soporte | 2 | 7:00 | 7:40 | 0 | 40 | 2 | 20
|  | eje | eje | detalles de encastre eje/rodamiento | 2 | 7:40 | 8:50 | 5 | 65 | 2 | 32.5
|  | no se entiende | no se entiende | perforaciones para gusanillos 8mm | 2 | 8:50 | 11:00 | 0 | 130 | 2 | 65
|  | soporte | soporte | se realizaron cortes para que calce la mensula | 2 | 11:00 | 11:40 | 5 | 35 | 2 | 17.5
|  | soporte | soporte | se realizaron dos cortes en soportes para que encastre el angulo de la mensula | 2 | 11:40 | 14:20 | 10 | 150 | 2 | 75
|  |  | soporte | se armo y punteo la pieza. Se cambiaron gusanillos y tuercas autofrenantes | 2 | 14:20 | 15:20 | 15 | 45 | 1 | 45
| N/A | N/A | limpieza | se limpia y tira chatarra de planta | 1 | 15:20 | 18:00 | 0 | 160 | 1 | 160
2026-03-19 | G800 | SIN DATO | soporte | se desarmo soporte de rodamientos y eje para modificar chaveta | 4 | 7:00 | 8:15 | 5 | 70 | 1 | 70
|  |  | modificacion | se rebaja chavate para el encamizado | 2 | 8:15 | 9:18 | 0 | 63 | 1 | 63
|  |  | armado | se armo conjunjto de soporte, rodamiento, eje, piñones | 1 | 9:18 | 9:30 | 0 | 12 | 1 | 12
|  |  | soldado | soldar soporte en mensula y calibrar piñones, desarmar caja electrica soporte cadena | 2 | 9:30 | 11:20 | 15 | 95 | 1 | 95
|  |  | perforacion | ahujeros de gusanillos y tensores | 1 | 11:20 | 12:10 | 10 | 40 | 1 | 40
|  |  | montaje | tensor de carro guia - correa, acortar y posicionar | 1 | 12:10 | 14:05 | 40 | 75 | 1 | 75
|  |  | soldado | soldado y posicionado d esoportes y separadores | 2 | 14:05 | 16:00 | 15 | 100 | 1 | 100
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0

## POLI
|  | REGISTRO DE PRODUCCIÓN | [9 empty] | F-PROD-01-B
VIGENCIA: 04/12/2025
Elaborada por: Candela Murua | [5 empty] | Aprobada por: Direccion | [5 empty] | FECHA EMISION: 16/12/2025
OPERARIO RESPONSABLE: POLI | [11 empty] | FECHA OBJETIVO: 20/12/2025
FECHA | IDENTIFICACION DE PROYECTO | IDENTIFICACION DE PLANO | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN | CANTIDAD (UNIDADES POR PLANO) | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |  |  | TAKE TIME |  |  | OBSERVACION | LIBERACION PIEZAS (LIDER)
[6 empty] | HORA Inicio | HORA Final | Tiempo de paradas | Minutos totales de produccion | Unidades | resultado Min/U
2026-03-17 | G800 | P01 02 003 | MODIFICACION | COLOCAR PLACA ESTRUCTURA MODIFICADA | 1 | 7:00 | 7:40 | 0 | 40 | 1 | 40
| G800 | S01 04 | MODIFICACION | MODIFICACION DE PERFORACIONES POR CORREDERAS | 1 | 7:40 | 9:00 | 10 | 70 | 1 | 70
| PB25K | SIN DATO | MODIFICACION | CAMBIO DE POSICION Y RE CONEXIÓN | 4 | 9:00 | 10:55 | 15 | 100 | 4 | 25
| PB25K | SIN DATO | MODIFICACION | CAMBIO DE POSICION Y RE CONEXIÓN | 4 | 10:55 | 13:40 | 40 | 125 | 4 | 31.25
| PB25K | SIN DATO | MODIFICACION | CAMBIO DE POSICION Y RE CONEXIÓN | 4 | 13:40 | 16:00 | 10 | 130 | 4 | 32.5
2026-03-18 | PB25K | SIN DATO | MODIFICACION | CAMBIO DE POSICION Y RE CONEXIÓN | 4 | 7:00 | 13:40 | 40 | 360 | 4 | 90
| NO APLICA | NO APLICA | LIMPIEZA | LIMPIEZA DE DEPOSITO | 1 | 13:40 | 14:40 | 0 | 60 | 1 | 60
| G800 | SIN DATO | MODIFICACION | CAMBIO DE PARAMETROS DE SERVO Y SENSORES | 3 | 14:40 | 16:00 | 15 | 65 | 1 | 65 | 15 MIN BAÑO
2026-03-19 | NO APLICA | NO APLICA | LIMPIEZA | ODEN Y LIMPIEZA EN FABRICA | 1 | 7:00 | 8:50 | 0 | 110 | 1 | 110
| G800 | SIN DATO | ENSAMBLE | SE ARMO CONJUNTO SOPORTE RODAMIENTO, EJE, PI;ON | 1 | 8:50 | 9:30 | 0 | 40 | 1 | 40
|  | SIN DATO | VARIAS | SOLDADO SOPORTE MENSULA, COLOCACION DE PI;ONES, DESARME DE CAJA ELECTRONICA Y CADENA PORTA CABLES | 1 | 9:30 | 11:20 | 0 | 110 | 1 | 110
|  | SIN DATO | CORTE Y PINTURA | CONSTRUCCION SOPORTE CAJA ELECTRONICA, CORTE, PERFORADO, ROSCADO Y PINTADO | 1 | 11:20 | 13:40 | 40 | 100 | 1 | 100
|  | SIN DATO | ENSAMBLE | COLOCAR CAJA ELECTRICA MODIFICADA, SOPORTE, Y SOLDAR | 1 | 13:40 | 16:00 | 10 | 130 | 1 | 130
2026-03-20 | G800 | SIN DATO | MODIFICACION | DESCONEXION Y RECONEXION CABLES X,Z,Y | 1 | 7:00 | 7:50 | 0 | 50 | 1 | 50
| G800 | SIN DATO | AJUSTE | REGULACION SOPORTES SENSORES EJE Y | 1 | 7:50 | 9:15 | 0 | 85 | 1 | 85
| G900 | SIN DATO | ENSAMBLE | ARMADO DE TODO Y CONSTRUCCION DE SOPORTE TABLERO FECHADOR | 1 | 9:15 | 10:30 | 30 | 45 | 1 | 45
| G900 | SIN DATO | MECANICO | PERFORACION Y REACOMODAR SOPORTE | 1 | 10:30 | 13:40 | 40 | 150 | 1 | 150
| G900 | SIN DATO | MECANICO | PERFORADO Y ROSCADO | 1 | 13:40 | 16:00 | 0 | 140 | 1 | 140
2026-03-24 | G900 | SIN DATO | MECANICO | PERFORADO PRENSA CABLES | 1 | 7:00 | 8:30 | 15 | 75 | 1 | 75 | 15MIN BAÑO
| PB25K | SIN DATO | MODIFICACION | MODIFICACION DE POSICION MODO CILINDRO PINZA 1 | 1 | 8:30 | 9:30 | 0 | 60 | 1 | 60
| G800 | SIN DATO | MODIFICACION | MODIFICACION SOPORTE CADENA CORTE, PINTURA Y SOLDADO. LEVAS EJE Y | 1 | 9:30 | 13:40 | 40 | 210 | 1 | 210
| G800 | SIN DATO | PUESTA EN MARCHA | PUESTA EN MARCHA MANUAL, POSICION Y MODIFICACION EJE Y | 1 | 13:40 | 16:00 | 0 | 140 | 1 | 140
2026-03-25 | G800 | SIN DATO | MODIFICACION | MODIFICACION EJE A, POSICIONAMIENTO Y SENSADO | 1 | 7:00 | 11:00 | 60 | 180 | 1 | 180 | PAUSA PERFORACION 1HS
| G800 | SIN DATO | MECANICO | ESTRUCTURA DE PROTECCION, PERFORACION Y ROSCADO | 1 | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | 1 | 60
| BAÑADORA | SIN DATO | AJUSTE | REGULACION TEMPERATURA RESISTENCIA | 1 | 12:00 | 13:40 | 40 | 60 | 1 | 60
| G800 | SIN DATO | MODIFICACION | MODIFICACION DISCOS DE LEVAS | 1 | 13:40 | 16:00 | 0 | 140 | 1 | 140
2026-03-26 | G800 | SIN DATO | MODIFICACION | PERFORADO Y FRESADO DE SOPORTE DE LEVAS | 1 | 7:00 | 9:00 | 0 | 120 | 1 | 120
| G800 | SIN DATO | MODIFICACION | SOLDADO DE CHAVETA Y PUESTA EN MARCHA | 1 | 9:00 | 13:40 | 40 | 240 | 1 | 240
| NO APLICA | SIN DATO | INGRESO MATERIALES | INGRESO Y CONTROL DE MATERIALES | 1 | 13:40 | 14:10 | 0 | 30 | 1 | 30
| G800 | SIN DATO | PUESTA A PUNTO | MOVIMIENTO DE DISPOSITIVOS | 1 | 14:10 | 15:00 | 0 | 50 | 1 | 50
| G800 | SIN DATO | REPARO DE PIEZAS | DESARME PIEZAS CHUPADORES | 1 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | 1 | 60
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0

## SALGADO
|  | REGISTRO DE PRODUCCIÓN | [9 empty] | F-PROD-01-B
VIGENCIA: 04/12/2025
Elaborada por: Candela Murua | [5 empty] | Aprobada por: Direccion | [5 empty] | FECHA EMISION: 16/12/2025
OPERARIO RESPONSABLE: | [11 empty] | FECHA OBJETIVO: 20/12/2025
FECHA | IDENTIFICACION DE PROYECTO | IDENTIFICACION DE PLANO | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN | CANTIDAD (UNIDADES POR PLANO) | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |  |  | TAKE TIME |  |  | OBSERVACION | LIBERACION PIEZAS (LIDER)
[6 empty] | HORA Inicio | HORA Final | Tiempo de paradas | Minutos totales de produccion | Unidades | resultado Min/U
2026-03-17 | G800 | SIN PLANO | TORNO | TORNEADO PIEZA | 1 | 7:00 | 9:00 | 0 | 120 | 1 | 120
| NO APLICA | NO APLICA | REPARACION | REPARACION TORNO | 1 | 9:00 | 15:20 | 7 | 373 | 1 | 373
| G800 | SIN PLANO | TORNO | TORNEADO PIEZA | 1 | 15:20 | 16:00 | 0 | 40 | 1 | 40
2026-03-18 | G800 | SIN PLANO | TORNO | TORNEADO PIEZA BUJE | 1 | 7:00 | 10:30 | 8 | 202 | 1 | 202
| SIN DATO | SIN DATO |  | SIN DATO | 1 | 10:30 | 13:40 | 40 | 150 | 1 | 150
| NO APLICA | NO APLICA |  | LIMPIEZA TORNO | 1 | 13:40 | 16:00 | 0 | 140 | 1 | 140
2026-03-19 | NO APLICA | NO APLICA | TORNO | LIMPIEZA TORNO | 1 | 7:00 | 12:00 | 7 | 293 | 1 | 293
| G500 | S01-120 | TORNO | TORNEADO SEPARADOR | 10 | 12:00 | 16:00 | 0 | 240 | 10 | 24
2026-03-20 | G500 | S01-120 | TORNO | TORNEADO SEPARADOR | 10 | 7:00 | 9:00 | 8 | 112 | 10 | 11.2
|  | S01-120 | TORNO | DAR LA MEDIDA AL SEPARADOR | 20 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | 20 | 6
| G1300 | P01-002 | TORNO | eje de traccion | 1 | 11:00 | 16:00 | 40 | 260 | 1 | 260
2024-03-23 | SIN DATO |  | TORNO |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
2026-03-24 | G500 | P01-002 | FREZADO | CHAVETEROS DE EJE DE TRACCION | 1 | 7:00 | 13:00 | 11 | 349 | 1 | 349
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0

## ROLDAN
|  | REGISTRO DE PRODUCCIÓN | [9 empty] | F-PROD-01-B
VIGENCIA: 04/12/2025
Elaborada por: Candela Murua | [5 empty] | Aprobada por: Direccion | [5 empty] | FECHA EMISION: 16/12/2025
OPERARIO RESPONSABLE: | [11 empty] | FECHA OBJETIVO: 20/12/2025
FECHA | IDENTIFICACION DE PROYECTO | IDENTIFICACION DE PLANO | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN | CANTIDAD (UNIDADES POR PLANO) | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |  |  | TAKE TIME |  |  | OBSERVACION | LIBERACION PIEZAS (LIDER)
[6 empty] | HORA Inicio | HORA Final | Tiempo de paradas | Minutos totales de produccion | Unidades | resultado Min/U
2026-03-17 | N/A | N/A | LIMPIEZA | ENTREPISO DEPOSITO | 1 | 7:00 | 9:00 | 0 | 120 | 1 | 120
| G800 | P01 06 001 | SOLDAR | SOPORTE DE UNION CHASIS | 1 | 9:00 | 9:20 | 0 | 20 | 1 | 20
| G500 |  | CORTAR | SE CORTA MATERIAL PARA TENSORES | 9 | 9:20 | 16:00 | 55 | 345 | 9 | 38.3333
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
2026-04-01 | G500 | S01-120 | ADAPTACION | SE ADAPTAN PLANCHUELAS DE ENTRADA | 2 | 7:00 | 9:30 | 0 | 150 | 2 | 75
| G500 | S01-130 | MECANICO | SE COLOCAN PLANCHUELAS DE GUIA SALIDA | 2 | 9:30 | 11:30 | 15 | 105 | 2 | 52.5
| G1300 | P03-01-003 | ENSAMBLE | SE ARMO LA CURVA | 1 | 11:30 | 16:00 | 30 | 240 | 1 | 240 | 30MIN GUARDAR REJAS PROTECTORAS
2026-04-06 | G1300 | sin dato | PULIDO | SE PULIO CHAPA PORTA TRAVEZAÑO Y REPASO DE PERFORACION. PLEGADO DE LAS MISMAS. | 2 | 7:30 | 10:30 | 15 | 165 | 1 | 165
| G1300 | sin dato | AJUSTE | SE AJUSTARON TODOS LOS TORNILLOS | 1 | 10:30 | 13:40 | 40 | 150 | 1 | 150
| G1300 |  |  |  | 1 | 13:40 | 16:00 | 15 | 125 | 1 | 125 | SIN DATO DE CUANTOS PLASTICOS
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0

## SUAREZ
|  | REGISTRO DE PRODUCCIÓN | [9 empty] | F-PROD-01-B
VIGENCIA: 04/12/2025
Elaborada por: Candela Murua | [5 empty] | Aprobada por: Direccion | [5 empty] | FECHA EMISION: 16/12/2025
OPERARIO RESPONSABLE: | [11 empty] | FECHA OBJETIVO: 20/12/2025
FECHA | IDENTIFICACION DE PROYECTO | IDENTIFICACION DE PLANO | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN | CANTIDAD (UNIDADES POR PLANO) | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |  |  | TAKE TIME |  |  | OBSERVACION | LIBERACION PIEZAS (LIDER)
[6 empty] | HORA Inicio | HORA Final | Tiempo de paradas | Minutos totales de produccion | Unidades | resultado Min/U
2026-03-17 | BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | MONTAJE | ARMADO DE SOPLADORES DE EMPANADAS | 2 | 7:00 | 12:40 | 20 | 320 | 2 | 160
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | ORDEN | BUSCAR MATERIAL SOPORTES EMPANADAS | 2 | 12:40 | 13:40 | 40 | 20 | 2 | 10
| BAÑADORA EMPANADAS | SIN PLANO | SOLDAR | SOLDAR CAÑO DE ENTRADA DE AIRE | 2 | 13:40 | 15:45 | 15 | 110 | 2 | 55
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
2026-03-26 | SIN DATO | SIN PLANO | LIMPIAR PIEZAS | QUITAR FILOS DE PIEZAS INOXIDABLE | 84 | 9:30 | 10:40 | 10 | 60 | 1 | 60
|  | SIN PLANO | ROLAR | ROLAR CONO | 1 | 10:40 | 16:00 | 0 | 320 | 1 | 320
2026-03-27 | SIN DATO | SIN PLANO | SOLDAR | SOLDAR CONO Y ROLAR | 1 | 9:30 | 15:00 | 0 | 330 | 1 | 330 | INGRESO 9 30
2026-03-30 | SIN DATO | SIN PLANO | ROLAR | ROLAR FAJA DE CONO. SOLDAR | 1 | 7:00 | 16:00 | 10 | 530 | 1 | 530
2026-03-31 | ENVAMEC? |  | PULIR | PULIR CONO | 1 | 7:00 | 12:20 | 15 | 305 | 1 | 305
|  |  | ROLAR | ROLAR CONO | 1 | 12:20 | 16:00 | 10 | 210 | 1 | 210
2026-04-01 | ENVAMEC? | SIN PLANO | ROLAR | SOLDAR CONO Y ROLAR | 1 | 7:00 | 16:00 | 10 | 530 | 1 | 530
2026-04-06 | ENVAMEC? | SIN PLANO | PULIR | PULIR CONO | 1 | 7:00 | 16:00 | 10 | 530 | 1 | 530
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0

## VERA
|  | REGISTRO DE PRODUCCIÓN | [9 empty] | F-PROD-01-B
VIGENCIA: 04/12/2025
Elaborada por: Candela Murua | [5 empty] | Aprobada por: Direccion | [5 empty] | FECHA EMISION: 16/12/2025
OPERARIO RESPONSABLE: | [11 empty] | FECHA OBJETIVO: 20/12/2025
FECHA | IDENTIFICACION DE PROYECTO | IDENTIFICACION DE PLANO | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN | CANTIDAD (UNIDADES POR PLANO) | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |  |  | TAKE TIME |  |  | OBSERVACION | LIBERACION PIEZAS (LIDER)
[6 empty] | HORA Inicio | HORA Final | Tiempo de paradas | Minutos totales de produccion | Unidades | resultado Min/U
2026-03-17 | G900 | SIN DATO | LIMPIEZA | LIMPIEZA PEGAMENTO TABLERO | 1 | 7:00 | 7:40 | 0 | 40 | 1 | 40
| G900 |  | PUESTA A PUNTO | INSTALACION DE CABLE PARA PRUEBA, PUESTA A PUNTO Y LIMPIEZA | 1 | 7:40 | 9:40 | 45 | 75 | 1 | 75
| G800 |  | CORTE LASER | CORTE PIEZAS PANTOGRAFO | 2 | 9:40 | 10:00 | 0 | 20 | 1 | 20
| G700 |  | CORTE LASER | CORTE PIEZAS PANTOGRAFO PUNTERA SENSOR | 18 | 10:00 | 11:40 | 0 | 100 | 1 | 100
| G700 |  | CABEZAL | CABLEADO PARA TABLERO PAP | 1 | 11:40 | 12:00 | 0 | 20 | 1 | 20
| BAÑADORA EMPANADAS |  | CORTE LASER | CORTE PIEZA SOPORTE SOPLADOR | 2 | 12:00 | 12:40 | 0 | 40 | 1 | 40
| G700 |  | PUESTA A PUNTO | CABLEADO FINAL PAP TABLERO | 1 | 12:40 | 13:00 | 0 | 20 | 1 | 20
| BAÑADORA EMPANADAS |  | CORTE LASER | CORTE PIEZA SOPORTE SOPLADOR | 2 | 13:00 | 14:00 | 40 | 20 | 1 | 20
| G800 |  | CORTE LASER | RE DISEÑO Y CORTE SOPORTE EJE 7 | 2 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | 1 | 60
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
2026-03-27 | G800 | NO APLICA | CABLEADO | INSTALACION BANDEJAS Y SOPORTES DE CABLES | 1 | 12:30 | 14:30 | 40 | 80 | 1 | 80
| G800 | NO APLICA | CORTE LASER | DISEÑO Y CORTE EN PANTOGRAFO DE SOPORTE SENSORES | 4 | 14:30 | 15:00 | 0 | 30 | 4 | 7.5
2026-03-30 | G800 | NO APLICA | INSTALACION | SOPORTES BARRERA SOLDADO | 4 | 7:00 | 8:30 | 10 | 80 | 4 | 20
| G800 | NO APLICA | INSTALACION | BANDEJAS CABLEADO BARRERA | 4 | 8:30 | 15:30 | 40 | 380 | 4 | 95
| NO APLICA | NO APLICA | LIMPIEZA | LIMPIEZA PANTOGRAFO | 1 | 15:30 | 16:00 | 0 | 30 | 1 | 30
2026-03-31 | G800 | NO APLICA | CORTE LASER | DISEÑO Y CORTE EN PANTOGRAFO DE PLACAS P SOPORTE | 3 | 7:00 | 8:30 | 10 | 80 | 3 | 26.6667
| G800 | NO APLICA | CORTE LASER | ADAPTACION SOPORTE | 2 | 8:30 | 10:30 | 0 | 120 | 2 | 60
| G800 | NO APLICA | MECANICA | ROSCADO, PULIDO SOPORTE | 2 | 10:30 | 11:30 | 0 | 60 | 1 | 60
| G800 | NO APLICA | INSTALACION | INSTALACION PIEZAS SOPORTE PANTALLA | 2 | 11:30 | 12:30 | 0 | 60 | 1 | 60
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0
| G800 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0